| UBND TỈNH NINH THUẬN BAN TỔ CHỨC CUỘC THI SÁNG TẠO DÀNH CHO TTN, NĐ LẦN THỨ 18 Số: 17 /KH-BTC | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc Ninh Thuận, ngày 28 tháng 02 năm 2024 |
| --- | --- |

### KẾ HOẠCH

##### Tổ  chức Cuộc thi  sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng

##### tỉnh Ninh Thuận lần thứ 18 năm 2024

______________________

Căn cứ công văn số 1010/LHHVN-VIFOTEC ngày 26/12/2023 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam về việc triển khai Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 20 năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 129/QĐ-UBND ngày 29/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Ninh Thuận lần thứ 18 năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 16/QĐ-BTC - TTNNĐ, ngày 28/02/2024 của Ban tổ chức V/v ban hành Thể lệ Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Ninh Thuận lần thứ 18 năm 2024;

Căn cứ kết quả cuộc họp ngày 27/02/2024 của Ban tổ chức và Tổ thư ký Cuộc thi sáng tạo dành cho TTN, NĐ tỉnh Ninh Thuận lần thứ 18 năm 2024;

Ban tổ chức Cuộc thi thống nhất Kế hoạch tổ chức Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Ninh Thuận lần thứ 18 năm 2024 như sau:

I. Mục đích, ý nghĩa

Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng toàn tỉnh lần thứ 18 năm 2024 là một hoạt động thể hiện tinh thần sáng tạo và vai trò xung kích tiến quân vào khoa học và công nghệ của tuổi trẻ tỉnh, nhằm khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạo của thanh thiếu niên, nhi đồng toàn tỉnh, đồng thời hướng các hoạt động của tuổi trẻ vào các công việc hữu ích cho xã hội, giúp các em trao dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng sáng tạo, xây dựng ước mơ của các em trở thành nhà sáng chế trong tương lai.

Thông qua Cuộc thi nhằm phát hiện, bồi dưỡng và tạo điều kiện cho những tài năng trẻ tỉnh phát triển ý tưởng, sản phẩm, đề tài/giải pháp sáng tạo của mình. Chọn lựa những sản phẩm, đề tài/giải pháp tiêu biểu tham dự Cuộc thi cấp toàn quốc lần thứ 20 năm 2024.

II. Đối tượng tham gia:

Các em thanh thiếu niên, nhi đồng trong tỉnh Ninh Thuận từ 6 tuổi đến 18 tuổi đều có quyền dự thi (các em có ngày sinh từ tháng 8/2006 đến tháng 8/2018). Khuyến  khích các em nhỏ tuổi, các em ở miền núi, dân tộc ít người tham gia.

III. Nội dung triển khai kế hoạch:

1. Công tác chuẩn bị :

- Thành lập Tổ thư ký;

- Họp Ban Tổ chức, Tổ thư ký thống nhất Thể lệ Cuộc thi, Kế hoạch tổ chức Cuộc thi, phát động Cuộc thi và nội dung liên quan đến công tác tổ chức Cuộc thi.

2. Tổ chức phát động Cuộc thi và tuyên truyền vận động trên các phương tiện thông tin đại chúng:

- Làm các băng - rôn, in tờ bướm, tờ rơi;

- Thông báo trên Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận, Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Đài phát thanh các huyện, thành phố, tạp chí, bản tin của Sở Khoa học và Công nghệ;

- Các thành viên trong Ban Tổ chức Cuộc thi có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan để tổ chức triển khai việc tuyên truyền, vận động Cuộc thi trong phạm vi của đơn vị mà mình đại diện.

3. Kiểm tra, đôn đốc và nhận đề tài/giải pháp tham gia Cuộc thi

- Ban tổ chức Cuộc thi định kỳ tổ chức họp 2 tháng/lần để đánh giá kết quả công tác tuyên truyền vận động, trao đổi, xem xét các vấn đề nảy sinh nhằm thực hiện Cuộc thi đúng kế hoạch và có chất lượng.

- Các đơn vị phối hợp thực hiện: Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh Đoàn Thanh niên, Sở Khoa học và Công nghệ và một số ngành liên quan có trách nhiệm vận động, hướng dẫn các thí sinh tham gia dự thi trong phạm vi các đơn vị mà mình phụ trách.

- Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh là đơn vị thường trực của Cuộc thi tiếp nhận các đề tài/giải pháp tham dự Cuộc thi có trách nhiệm xem xét về thủ tục, hồ sơ đăng ký và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ tham dự Cuộc thi trong trường hợp cần thiết.

4. Thành lập Hội đồng chấm thi:

4.1. Hội đồng chấm thi do Ban Tổ chức Cuộc thi quyết định. Được chia thành 05 Hội đồng như sau:

- Đồ dùng dành cho học tập;

- Phần mềm tin học;

- Sản phẩm thân thiện với môi trường;

- Các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em;

- Các giải pháp kỹ thuật nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế.

Tùy theo số lượng đề tài/ giải pháp dự thi có thể ghép 2 hoặc 3 lĩnh vực vào 1 Hội đồng chấm thi.

4.2. Hội đồng chấm thi xem xét đánh giá các đề tài/giải pháp dự thi bằng hình thức chấm điểm trên hồ sơ dự thi và ý kiến thẩm định, đánh giá của các chuyên gia được Tổ Thư ký tổng hợp. Kết luận đánh giá, xét giải của Hội đồng chấm thi được ghi rõ trong biên bản họp Hội đồng.

5. Khen thưởng

- Ban Tổ chức Cuộc thi căn cứ kết luận và đề nghị của Hội đồng chấm thi sẽ quyết định các giải thưởng của Cuộc thi với số lượng giải tối đa như sau:

- 01 giải đặc biệt;

- 02 giải nhất;

- 05 giải nhì;

- 10 giải ba;

- 10 giải khuyến khích;

Tùy theo tình hình kết quả chấm thi, Ban Tổ chức sẽ thống nhất tăng hoặc giảm số lượng các giải thưởng để phù hợp với kinh phí được cấp.

- 03 giấy khen cho các đơn vị có thành tích suất sắc trong việc tổ chức, tuyên truyền, tham gia Cuộc thi.

- Ban Tổ chức Cuộc thi ra quyết định khen thưởng đối với các đề tài/giải pháp đạt giải và chọn những giải pháp xuất sắc để tham dự Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc lần thứ 20 năm 2024; Đối với các tác giả có giải pháp đạt giải cao (giải đặc biệt, nhất, nhì), Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đề xuất UBND tỉnh khen thưởng trong phong trào “Phát huy Sáng kiến kỹ thuật của Tỉnh”.

6. Kinh phí tổ chức Cuộc thi:

- Mức chi cho Cuộc thi theo Quyết định số 101/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 về việc Quy định một số nội dung và mức chi đối với các hội thi, cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ và kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

- Ban Tổ chức Cuộc thi tiếp nhận kinh phí từ các nhà tài trợ (nếu có) để tăng kinh phí khen thưởng cho các giải pháp đạt giải.

IV. Thời gian tổ chức và tiến độ thực hiện:

1. Thời gian: Từ  tháng 02/2024 đến ngày 31/8/2024;

- Lễ phát động Cuộc thi: vào lúc 14 giờ 00 ngày 06/3/2024;

- Đăng ký và nộp hồ sơ dự thi: Từ ngày phát động Cuộc thi đến hết ngày 10/7/2024 (tính theo dấu bưu điện);

- Các Hội đồng chấm thi: Hoàn thành chậm nhất ngày 20/7/2024.

- Thời hạn cuối gửi mô hình, hồ sơ đăng ký dự thi toàn quốc: ngày 31/7/2024

- Tổ chức Tổng kết và trao giải: Chậm nhất ngày 31/8/2024.

2. Tiến độ thực hiện công việc :

| STT | Nội dung | Thời gian | Tổ chức thực hiện |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tiếp nhận các văn bản chỉ đạo tổ chức Cuộc thi | Tháng 01/2024 | Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh |
| 2 | Tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi | Tháng 01/2024 | Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh |
| 3 | Quyết định thành lập Tổ Thư ký Cuộc thi | Tháng 02/2024 | Ban Tổ chức Cuộc thi |
| 4 | Họp Ban Tổ chức, Tổ Thư ký thông qua Thể lệ và Kế hoạch tổ chức Cuộc thi | Ngày 27/02/2024 | Ban Tổ chức Cuộc thi |
| 5 | Duyệt kinh phí Cuộc thi | Tháng 3-4/2024 | Liên hiệp Hội, Sở KH&CN, Sở TC, UBND và HĐND tỉnh |
| 6 | Lễ phát động Cuộc thi | 14 giờ, ngày 06/3/2024 tại Hội trường Sở Giáo dục và Đào tạo | Ban tổ chức, Tổ thư ký Cuộc thi và đại diện |
| 7 | Tuyên truyền vận động trên các phương tiện thông tin | Tháng 03/2024 – tháng 6/2024 | Ban Tổ chức Cuộc thi |
| 8 | Tiếp nhận giải pháp dự thi và hướng dẫn nghiệp vụ, đánh giá, thẩm tra hồ sơ | Tháng 3/2024 – ngày 10/7/2024 | Tổ thư ký |
| 9 | Tổ chức Hội đồng chấm thi | Chậm nhất ngày 20/7/2024 | Ban Tổ chức,Tổ thư ký, Hội đồng chấm thi |
| 10 | Gửi mô hình, giải pháp đạt giải tham gia Cuộc thi sáng tạo dành cho TTN, NĐ toàn quốc lần thứ 19 năm 2023 | Chậm nhất ngày 31/7/2024 | Ban tổ chức Cuộc thi |
| 11 | Lễ Tổng kết, trao giải. | Chậm nhất ngày 31/8/2024 tại Hội trường Sở GD&ĐT | Ban tổ chức Cuộc thi |

V. Tổ chức thực hiện

1. Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh

- Chủ trì điều hành và tổ chức Cuộc thi, Thường trực Ban Tổ chức và Tổ Thư ký Cuộc thi;

- Tổ chức phối hợp để triển khai các hoạt động tuyên truyền, vận động các trường học tích cực tham gia Cuộc thi;

- Trực tiếp nhận đề tài/giải pháp dự thi; tổng hợp phân loại đề tài/giải pháp theo từng lĩnh vực; tổ chức hướng dẫn, thẩm định về mặt nghiệp vụ đối với các hoạt động liên quan đến Cuộc thi;

- Tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các hoạt động tổ chức và nghiệp vụ của Cuộc thi;

- Lập dự toán kinh phí cho các hoạt động của Cuộc thi gửi Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh và HĐND tỉnh phê duyệt.

- Phối hợp với các cơ quan: Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin truyền thông.

- Báo cáo định kỳ cho Ban tổ chức.

2. Tỉnh Đoàn Thanh niên

- Có văn bản và biện pháp hướng dẫn, chỉ đạo các huyện, thành Đoàn và các  cơ sở Đoàn, Đội triển khai Cuộc thi sâu rộng trong tất cả đối tượng thanh thiếu niên và nhi đồng trong toàn tỉnh với nhiều hình thức khác nhau.

- Thực hiện tuyên truyền hiệu quả thông qua Website, Fanpage hoặc nhóm Zalo của Tỉnh đoàn để truyền thông về Cuộc thi.

- Phối hợp tổ chức lễ phát động, lễ tổng kết Cuộc thi.

- Tham gia Hội đồng chấm thi.

- Đưa kết quả tham gia Cuộc thi vào tiêu chí thi đua khen thưởng của các cơ sở Đoàn, Đội.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Có văn bản và biện pháp chỉ đạo, hướng dẫn các trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông; Trung tâm giáo dục thường xuyên,… Phòng giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn học sinh tích cực tham gia Cuộc thi. Đăng ký số lượng học sinh tham dự lễ phát động.

- Thực hiện tuyên truyền hiệu quả thông qua Website, Fanpage hoặc nhóm Zalo của Sở Giáo dục và Đào tạo để truyền thông về Cuộc thi.

- Phối hợp Liên hiệp Hội KH&KT tổ chức lễ phát động, lễ tổng kết Cuộc thi tại Hội trường Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Tham gia Hội đồng chấm thi.

4. Sở Khoa học và Công nghệ

- Phối hợp với Liên hiệp Hội KH&KT tỉnh lập, xem xét và trình Sở Tài chính thẩm định dự toán kinh phí của Cuộc thi.

- Hướng dẫn và tiếp nhận đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho các thí sinh có giải cao của Cuộc thi (nếu có).

- Tham gia Hội đồng chấm thi.

5. Sở Thông tin và Truyền thông

- Phối hợp với thường trực Ban tổ chức Cuộc thi để có kế hoạch triển khai tuyên truyền về các nội dung liên quan đến Cuộc thi.

- Triển khai tổ chức tuyên truyền về Cuộc thi trên các trang website của ngành quản lý, trên các Đài truyền thanh các Huyện, Thành phố với nội dung, thời lượng tin bài hợp lý.

- Tham gia Hội đồng chấm thi.

6. Báo Ninh Thuận, Đài phát thanh và truyền hình tỉnh

- Phối hợp với cơ quan thường trực Ban tổ chức Cuộc thi có kế hoạch triển khai tuyên truyền các nội dung liên quan đến Cuộc thi.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Ninh Thuận lần thứ 18 năm 2024.

Ban tổ chức Cuộc thi đề nghị các tổ chức, đơn vị, cá nhân tích cực tuyên truyền, vận động thanh thiếu niên, nhi đồng tham gia đạt kết quả tốt Cuộc thi này./.

| Nơi nhận: -Qũy hỗ trợ sáng tạo Việt Nam (VIFOTEC); - Tỉnh ủy,UBND tỉnh (b/c); - Ban Tuyên giáo TU (b/c); - Các sở: KH&CN, GD&ĐT, TT&TT, Tỉnh Đoàn thanh niên (p.hợp); - Đài PT&TH tỉnh, Báo Ninh Thuận; - Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố; - Thành viên BTC, Tổ Thư ký; - Lưu: VT. | TM. BAN TỔ CHỨC TRƯỞNG BAN Lê Kim Hùng CHỦ TỊCH LIÊN HIỆP CÁC HỘI KH&KT TỈNH |
| --- | --- |